****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Школа № 60»**

**П Р И К А З**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **16.01.2018** |  |  | **№ 011/1- о** |

О проведении мероприятий

по реализации проекта «Всей семьей в

будущее» 18 марта 2018 года

 На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 18.01.2018 г. № 93, приказа министерства образования Нижегородской области от 14.02.2018 г. № 370, приказа министерства образования Нижегородской области от 14.02.2018 г. № 371 и в целях реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» и создания условий для реализации творческого потенциала, социальной активности обучающихся

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать участие всех участников образовательной деятельности МБОУ «Школа № 60» в период с 01.02.2018 по 18.03.2018 в областном проекте «Всей семьей в будущее».
2. Заместителю директора Тарасовой Л.И.:
	1. Разработать план мероприятий по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» для учащихся и родителей (законных представителей) (Приложение 1)
	2. Разработать и утвердить положения о всех конкурсных мероприятиях проекта в соответствии с планом.
	3. Довести план мероприятий по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее», до сведения педагогов, учащихся, родителей (законных представителей).
	4. В срок до 18.03.2018 года еженедельно (каждый четверг) предоставить информацию о проведенных мероприятиях в управление образования по эл.почте dopobr.lenruo@yandex.ru
	5. Размещать информацию о реализации мероприятий проекта на официальном сайте и группе школы в социальных сетях.

3. Классным руководителям 1-11 классов:

 3.1. Подготовить участие в мероприятиях учащихся, родителей (законных представителей) в соответствии с планом работы.

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор А.М. Спекторский

 С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к приказу №11/1-0 от 16.01.2018

**План мероприятий МБОУ «Школа № 60 » Ленинского района г. Нижнего Новгорода**

**по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее**»

|  |  |
| --- | --- |
| **№ блока областного проекта** | **Сроки реализации мероприятий** |
| **01-11.02.2018** | **12-18.02.2018** | **19-25.02.2018** | **26.02 – 04.03.2018** | **05-10.03.2018** |
| ***дата*** | ***время*** | ***мероприятие*** | ***дата*** | ***время*** | ***мероприятие*** | ***дата*** | ***время*** | ***мероприятие*** | ***дата*** | ***время*** | ***мероприятие*** | ***дата*** | ***время*** | ***мероприятие*** |
| *1. Единое движение региона – в едином движении страны* | 09.02 | 12.00 | Викторина «Школьная страна» (о детском движении в истории школы) |  |  |  | 19.02 | 14.00 | Старт выборов школьного актива  |  |  |  |  |  |  |
| *2. Семейный калейдоскоп* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.03 | 13.00 | Выставка фотоколлажей «Наша школьная семья» | 07.03 | 12.00 | Фестиваль талантов «Юбилей зажигает звезды» |
| *3. Территория детского творчества* |  |  |  | 16.02 | 13.00 | Конференция Малой академии знаний «Мир открытий» | 21.02 | 16.00 | Семейные экскурсии на выставку «Творчество юных – любимому городу» |  |  |  | 06.03 | 12.00 | Выставка рисунков «Весенняя капель» |
| *4. Туризм и краеведение* |  |  |  |  |  |  | 22.02 | 12.00 | Военно-спортивная игра «Зарница» |  |  |  |  |  |  |
| *5. Мы за здоровый образ жизни* | 01.02 | 14.00 | Конференция родительско-педагогическая «Преемственность между ОУ в вопросах здоровье сбережения» | 17.02 | 11.00 | Семейный праздник «Масленица» |  |  |  | 02.03. | 13.00 | Открытие спартакиады, посвященной 100-летию ВЛКСМ |  |  |  |
| *6. Гражданское патриотическое воспитания* |  |  |  | 12.02 | 13.00 | Просмотр фильма «Офицеры» в дискуссионном клубе «Перекресток времени» | 21.02 | 12.0013.00 | Уроки мужества «Его имя носит школа» встречи с ветеранами пограничной службы. Открытие выставки. |  |  |  |  |  |  |